## Sheet1
프로젝트 명 | 뉴스 검색 엔진 구현 프로젝트
시작일 | 2022-04-05
종료일 | 2022년 04월 31일
작성자 | 안기용
작성일 | 2022-04-08
버전 | ver.1
구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | 소요일 | W | 1W | [5 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W
[6 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D
[7 empty] | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수
1.계획 | 1.1 요구사항 분석 | 1.1.1 진행 계획 수립 | 진행중 | 100% | 1D | bar: 금
|  | 1.1.2 착수보고서 작성 | 진행중 | 100% | 1D | bar: 금
|  | 1.1.3 착수보고 | 대기중 | 100% | 1D | bar: 월
2. 분석 | 2.1 데이터 분석 | 2.1.1 데이터 분석 | 대기중 | 100% | 2D | bar: 월 to 화
|  | 2.1.2 데이터 분석서 작성 | 대기중 | 100% | 1D | bar: 화
3. 설계 | 3.1 인덱스 설계 | 3.1.1 매핑 타입 및 분석기 설계 | 대기중 | 80% | 7D | bar: 수 to 목
|  | 3.1.2 인덱스 설계서 작성 | 대기중 | 80% | 1D | bar: 목
| 3.2 운영 환경 계획 | 3.2.1 운영 환경 계획 및 계획서 작성 | 대기중 | 0% | 1D | bar: 금
| 3.3 API 설계 | 3.3.1 API 설계 및 설계서 작성 | 대기중 | 100% | 1D | bar: 금
4. 구현 | 4.1 운영 환경 구성 | 4.1.1 서버 및 가상환경 구성 | 대기중 | 100% | 3D | bar: 월 to 수
|  | 4.1.2 ELK 개발 환경 구성 | 대기중 | 100% | 1D | bar: 목
|  | 4.1.3 클러스터 및 노드 구성 | 대기중 | 100% | 1D | bar: 목
|  | 4.1.4 ELK 보안 설정 | 대기중 | 100% | 1D | bar: 목
| 4.2 데이터 색인 | 4.2.1 데이터 색인 | 대기중 | 100% | 1D | bar: 금
| 4.3 검색 기능 구현 | 4.3.1 search_template 생성 | 대기중 | 60% | 2D | bar: 월 to 화
5. 테스트 | 5.1 기능 테스트 | 5.1.1 검색 기능 테스트 | 대기중 | 0% | 1D | bar: 화 to 목
6. 교육 | 6.1 교육 계획 | 6.1.1 검색 가이드 작성 | 대기중 | 0% | 1D | bar: 금
|  | 6.1.2 검색 기능 교육 | 대기중 | 0% | 1D | bar: 월